## 言語切替
言語切替 / 语言切换 / Chuyển ngôn ngữ
表示言語 | 日本語
Language code / Ma ngon ngu (TRANSLATE, do not edit)
日本語 | ja
中文 | zh-Hans
Tiếng Việt | vi
Auto-translate needs M365+internet. If #NAME?, use Copilot manual.

## 00_運用ルール
スマートファクトリー分科会 管理ツール
目的：9つのWGを横断して、計画・課題・判断・KPIを一つの管理サイクルで運用するための初版案
1. 基本原則 | シート | 用途
• 詳細な議論は議事録・関連資料に残す | 01_全体サマリー | 事務局・リーダー会用ダッシュボード
• 本ファイルには結論、次アクション、担当、期限、リンクを残す | 02_マスタ | 入力候補とWG定義
• 同じ内容を複数シートへ二重入力しない | 03_WBS | 成果物・マイルストーンの計画管理
• 行を物理削除せず、変更・取下理由を記録する | 04_課題ToDo | 障害・アクション・リスクの管理
| 05_決定事項 | 判断履歴と影響範囲の記録
2. 更新責任 | 06_KPI | KPI定義・基準値・目標・実績
• WG Leader：WG会議後にWBS・課題・KPIを更新 | 07_更新履歴 | 重要な変更内容の記録
• 運営事務局：週次で未更新、期限超過、High、WG間依存を横断確認
• 完了確認者：成果物または対応結果を確認して完了承認
• 分科会Leader／拠点Sub Leader：重要事項を判断
3. 週次サイクル
• WG活動後：新規課題・決定・次アクションを登録
• リーダー会前：事務局がアラートを抽出
• 週次リーダー会：判断待ち、横断課題、遅延を中心に協議
• 会議後：決定事項と担当期限を更新
4. エスカレーション条件
• High優先度
• 期限超過または超過見込み
• 複数WG・複数拠点に影響
• スコープ変更、投資、人員、上位判断が必要
5. 並行翻訳ルール（新入力対応）
[入力: VI/JP/CN] 列に母語（日・中・越）で入力すると、隣接するVI/JP/CN列がTRANSLATE関数で自動翻訳・表示されます。
使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内
6. 削除防止・バックアップ
行を物理削除禁止。取下に変更し_ゴミ箱へコピー。SharePointでバージョン履歴500件・週次別名保存。
Note on A1: 参照：Smart Factory分科会_事務局説明資料_20260923、KDC_S4導入プロジェクト_課題ToDo表_v0.03、次期ERP移行プロジェクト-WBS_実行フェーズ (1)

## 01_全体サマリー
全体サマリー
運営事務局・週次WGリーダー会用。入力は不要。WBS／課題ToDo／KPIの情報を自動集計する。
| 未完了WBS |  | 遅延WBS |  | 未完了課題ToDo |  | High／期限超過 | KPI未達
| 3 |  | 0 |  | 4 |  | 2 | 0
WG | 未完了WBS | 遅延WBS | 未完了課題 | High/超過 | 判断/他WG待ち | KPI未達
全体 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WG-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WG-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
WG-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## 02_マスタ
入力マスタ
入力規則で使用する候補値。事務局のみが変更する。
WG | 拠点 | ステータス | 優先度 | 区分 | KPI階層 | 判定
全体 | 共通 | 未着手 | High | 課題 | 基盤成立 | 未設定
WG-1 | KDC | 対応中 | Middle | ToDo | 運用定着 | 順調
WG-2 | KDTCN | 判断待ち | Low | 意思決定 | 業務成果 | 注意
WG-3 | KDTVN | 他WG待ち |  | リスク | 投資成果 | 遅延
WG-4 |  | 完了確認待ち |  |  |  | 達成
WG-5 |  | 完了 |  |  |  | 未達
WG-6 |  | 保留
WG-7 |  | 取下
WG-8
WG-9
優先度の考え方
High：分科会全体の進捗・費用・品質へ直接影響。
Middle：個別WGの進捗・費用・品質へ直接影響。
Low：直接影響は小さいが成功に必要。

## 03_WBS
WBS・マイルストーン
青字セルが入力欄。進捗率・残日数・遅延判定は自動計算。3行は入力例。
使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内
WBS ID | WG | 拠点 | 大区分 | タスク／成果物 [入力: VI/JP/CN] | タスク／成果物 (VI) | タスク／成果物 (JP) | タスク／成果物 (CN) | 責任者 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 進捗率 | ステータス | 残日数 | 遅延判定 | 関連リンク | 備考 [入力: VI/JP/CN] | 備考 (VI) | 備考 (JP) | 備考 (CN)
WBS-001 | 全体 | KDC | 立上げ | Xác định quy tắc vận hành WG | Xác định quy tắc vận hành WG | WGの運用規則の決定 | 制定工作组的操作规则 | 運営事務局 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | 0% | 対応中 | 0 | 注意 |  | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例
WBS-002 | WG-1 | KDTVN | 現状分析 | Rà soát nghiệp vụ hiện tại | Rà soát nghiệp vụ hiện tại | 現在の作戦のレビュー | 当前行动回顾 | WG Leader | 2026-09-29 | 2026-10-16 |  |  | 0% | 未着手 | 16 | 順調 |  | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例
WBS-003 | WG-8 | 共通 | 方針策定 | Sắp xếp vai trò hệ thống hiện hữu | Sắp xếp vai trò hệ thống hiện hữu | 既存のシステム役割の組織化 | 组织现有系统角色 | WG Leader | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  |  | 0% | 未着手 | 30 | 順調 |  | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例

## 04_課題ToDo
課題・ToDo管理
課題、ToDo、意思決定、リスクを一元管理。残日数とアラートは自動計算。4行は入力例。
使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内
ID | 区分 | WG | 拠点 | 件名 [入力: VI/JP/CN] | 件名 (VI) | 件名 (JP) | 件名 (CN) | 背景／問題 [入力: VI/JP/CN] | 背景／問題 (VI) | 背景／問題 (JP) | 背景／問題 (CN) | 次アクション [入力: VI/JP/CN] | 次アクション (VI) | 次アクション (JP) | 次アクション (CN) | オーナー | 協力者 | 起票日 | 期限 | 優先度 | ステータス | 関連WG／依存先 | 完了条件 [入力: VI/JP/CN] | 完了条件 (VI) | 完了条件 (JP) | 完了条件 (CN) | 対応状況／結論 [入力: VI/JP/CN] | 対応状況／結論 (VI) | 対応状況／結論 (JP) | 対応状況／結論 (CN) | 関連リンク | 残日数 | アラート | 最終更新日
IT-001 | ToDo | 全体 | 共通 | Xác định quy tắc quản lý | Xác định quy tắc quản lý | 管理ルールを定義する | 定义管理规则 | Cần quy tắc chung trước khi khởi động WG | Cần quy tắc chung trước khi khởi động WG | WGを始める前に一般的なルールが必要です | 在开始世界政府之前需要一个通用规则 | Thống nhất các mục, trách nhiệm và thời hạn trong ban điều hành | Thống nhất các mục, trách nhiệm và thời hạn trong ban điều hành | 執行委員会で項目、責任、期限について合意してください | 在执行委员会中就事项、职责和截止日期达成一致 | 運営事務局 | 全リーダー | 2026-09-23 | 2026-09-30 | High | 対応中 |  | Quy tắc vận hành được phê duyệt | Quy tắc vận hành được phê duyệt | 承認された運用規則 | 批准的操作规则 | [5 empty] | 0 | High | 2026-09-23
IS-001 | 課題 | WG-4 | 共通 | Vận hành và vai trò BOP chưa rõ ràng | Vận hành và vai trò BOP chưa rõ ràng | BOPの運用と役割は不明です | BOP的运作和作用尚不明确 | Chưa định nghĩa vai trò sau khi tạo, phê duyệt và liên kết | Chưa định nghĩa vai trò sau khi tạo, phê duyệt và liên kết | 創設、承認、協会後に定義されない役割 | 创建、批准和关联后未定义的角色 | Rà soát nghiệp vụ hiện tại và phân công trách nhiệm | Rà soát nghiệp vụ hiện tại và phân công trách nhiệm | 現在の業務を見直し、責任を割り当てます | 审查当前运营并分配职责 | WG Leader | WG-8 | 2026-09-29 | 2026-10-16 | High | 未着手 | WG-8 システム統合 | Thống nhất bảng RACI | Thống nhất bảng RACI | 統一RACI委員会 | 统一的RACI董事会 | [5 empty] | 16 | High | 2026-09-23
IS-002 | 課題 | WG-7 | KDTVN | Phạm vi mục tiêu chưa xác định | Phạm vi mục tiêu chưa xác định | 目標射程不明 | 目标射程未知 | Phạm vi logistics giao hàng rộng | Phạm vi logistics giao hàng rộng | 幅広い配送物流 | 广泛的配送物流 | Rà soát công chuẩn hiện tại và thống nhất chủ đề ưu tiên | Rà soát công chuẩn hiện tại và thống nhất chủ đề ưu tiên | 現在の基準を見直し、優先トピックについて合意しましょう | 审查现有标准并就优先议题达成共识 | WG Leader | 運営事務局 | 2026-09-29 | 2026-10-16 | Middle | 未着手 |  | Phê duyệt phạm vi mục tiêu | Phê duyệt phạm vi mục tiêu | ターゲットスコープ承認 | 目标范围批准 | [5 empty] | 16 |  | 2026-09-23
RK-001 | リスク | WG-9 | 共通 | Triển khai với đối tác bị đình trệ | Triển khai với đối tác bị đình trệ | 停滞したパートナーとの展開 | 与停滞搭档的部署 | Chưa sắp xếp quy cách, chia sẻ chi phí và logistics thu hồi | Chưa sắp xếp quy cách, chia sẻ chi phí và logistics thu hồi | 仕様、費用分担、回収物流は手配されていません | 规格、成本分摊和回收后勤尚未安排 | Sắp xếp các yếu tố cản trở và vấn đề cần quyết định | Sắp xếp các yếu tố cản trở và vấn đề cần quyết định | 障害や問題を解決しなければなりません | 解决需要解决的障碍和问题 | WG Leader | 資材 | 2026-09-29 | 2026-10-23 | Middle | 未着手 | WG-1 部品受入 | Thống nhất định hướng triển khai | Thống nhất định hướng triển khai | 実装志向の統一 | 实现方向的统一 | [5 empty] | 23 |  | 2026-09-23

## 05_決定事項
決定事項ログ
会議で決まった内容と影響範囲を記録。後から判断理由を追える状態にする。
使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内
決定ID | 決定日 | 会議／場 | 件名 [入力: VI/JP/CN] | 件名 (VI) | 件名 (JP) | 件名 (CN) | 決定内容 [入力: VI/JP/CN] | 決定内容 (VI) | 決定内容 (JP) | 決定内容 (CN) | 判断理由 [入力: VI/JP/CN] | 判断理由 (VI) | 判断理由 (JP) | 判断理由 (CN) | 判断者 | 対象WG | 対象拠点 | 影響範囲 [入力: VI/JP/CN] | 影響範囲 (VI) | 影響範囲 (JP) | 影響範囲 (CN) | 実施責任者 | 反映期限 | 関連課題ID | 関連資料リンク | 備考 [入力: VI/JP/CN] | 備考 (VI) | 備考 (JP) | 備考 (CN)
DC-001 | 2026-09-23 | 事務局打合せ | Bản đầu tiên công cụ quản lý | Bản đầu tiên công cụ quản lý | 管理ツールの最初のバージョン | 管理工具的第一个版本 | Đưa phương án quản lý tập trung bằng Excel vào rà soát nội bộ ban điều hành | Đưa phương án quản lý tập trung bằng Excel vào rà soát nội bộ ban điều hành | Excelを用いた中央集権的な経営計画を執行委員会の内部レビューに持ち込むこと | 将使用Excel的集中管理计划引入执行委员会内部审查 | Để củng cố các quy tắc chung trước tiên | Để củng cố các quy tắc chung trước tiên | まずは一般的なルールを強化する | 先强调一般规则 | 分科会Leader | 全体 | 共通 | Tất cả WG | Tất cả WG | 全WG | 所有世界政府 | 運営事務局 | 2026-09-30 | IT-001 |  | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例

## 06_KPI
KPI管理
KPIは「基盤成立→運用定着→業務成果→投資成果」の順に管理。基準値・目標値は検証結果に基づき更新する。
使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内
KPI ID | WG | 階層 | KPI名 [入力: VI/JP/CN] | KPI名 (VI) | KPI名 (JP) | KPI名 (CN) | 目的 [入力: VI/JP/CN] | 目的 (VI) | 目的 (JP) | 目的 (CN) | 定義／算式 [入力: VI/JP/CN] | 定義／算式 (VI) | 定義／算式 (JP) | 定義／算式 (CN) | 単位 | 測定頻度 | データソース | オーナー | 基準値 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 判定 | 測定日 | 次アクション [入力: VI/JP/CN] | 次アクション (VI) | 次アクション (JP) | 次アクション (CN) | 備考 [入力: VI/JP/CN] | 備考 (VI) | 備考 (JP) | 備考 (CN)
KPI-001 | WG-4 | 基盤成立 | Tỷ lệ hoàn thiện BOP | Tỷ lệ hoàn thiện BOP | BOP完了率 | 防弹执行完成率 | Thiết lập nền tảng chỉ dẫn công việc | Thiết lập nền tảng chỉ dẫn công việc | ジョブガイダンスプラットフォームの立ち上げ | 建立职业指导平台 | Số BOP hợp lệ ÷ Số linh kiện mục tiêu | Số BOP hợp lệ ÷ Số linh kiện mục tiêu | 有効なBOP番号÷ターゲットコンポーネント番号 | 有效的BOP编号÷目标组件编号 | % | 月次 | PLM | WG Leader |  |  |  |  | 未設定 |  | Xác định định nghĩa và phạm vi mục tiêu | Xác định định nghĩa và phạm vi mục tiêu | 対象の定義と範囲を定義してください | 定义目标的定义和范围 | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例
KPI-002 | WG-5 | 運用定着 | Tỷ lệ chỉnh sửa thủ công | Tỷ lệ chỉnh sửa thủ công | 手動編集速度 | 手动编辑速率 | Xác nhận độ ổn định vận hành | Xác nhận độ ổn định vận hành | 運用安定性を確認 | 确认作战稳定性 | Số lượt chỉnh sửa thủ công ÷ Tổng số lượt thực hiện | Số lượt chỉnh sửa thủ công ÷ Tổng số lượt thực hiện | 手動編集÷トータルアクション | 手动编辑÷全行动 | % | 月次 | MOM | WG Leader |  |  |  |  | 未設定 |  | Xác định phương pháp đo lường | Xác định phương pháp đo lường | 測定方法の決定 | 测量方法的确定 | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例
KPI-003 | WG-7 | 業務成果 | Thời gian chuẩn bị giao hàng (LT) | Thời gian chuẩn bị giao hàng (LT) | 出産準備の時間(LT) | 准备分娩（LT） | Cải thiện hiệu quả nghiệp vụ giao hàng | Cải thiện hiệu quả nghiệp vụ giao hàng | 配送効率の向上 | 提高配送效率 | Trung vị thời gian từ khi hoàn thành đến khi xuất hàng | Trung vị thời gian từ khi hoàn thành đến khi xuất hàng | 完成から出荷までの中央値時間 | 从完成到发货的中位时间 | 時間 | 月次 | 現場実績 | WG Leader |  |  |  |  | 未設定 |  | Thu thập giá trị hiện tại | Thu thập giá trị hiện tại | 現在の価値を回収する | 收集当前价值 | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例
KPI-004 | 全体 | 投資成果 | Giá trị hiệu quả ròng hàng năm | Giá trị hiệu quả ròng hàng năm | 年間純実効価値 | 年度净有效价值 | Đánh giá quyết định đầu tư | Đánh giá quyết định đầu tư | 投資判断の評価 | 投资决策评估 | Hiệu quả nhân công + chất lượng + tồn kho + tránh dừng máy - chi phí duy trì hàng năm | Hiệu quả nhân công + chất lượng + tồn kho + tránh dừng máy - chi phí duy trì hàng năm | 労働効率+品質+在庫+ダウンタイム回避-年間メンテナンスコスト | 劳动效率 + 质量 + 库存 + 避免停机 - 年度维护成本 | 金額 | 四半期 | 各WG集計 | 運営事務局 |  |  |  |  | 未設定 |  | Xác định quy tắc tính toán | Xác định quy tắc tính toán | 計算ルールを定義する | 定义计算规则 | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例
[7 empty] | tôi tên là | tôi tên là | 私の名前は | 我的名字是

## 07_更新履歴
更新履歴
重要なルール変更、マスタ変更、構造変更を記録する。
使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内
更新No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 変更内容 [入力: VI/JP/CN] | 変更内容 (VI) | 変更内容 (JP) | 変更内容 (CN) | 変更理由 [入力: VI/JP/CN] | 変更理由 (VI) | 変更理由 (JP) | 変更理由 (CN) | 承認者 | 備考 [入力: VI/JP/CN] | 備考 (VI) | 備考 (JP) | 備考 (CN)
REV-001 | 2026-09-23 | 運営事務局 | 全体 | Tạo bản dự thảo đầu tiên của công cụ quản lý | Tạo bản dự thảo đầu tiên của công cụ quản lý | 管理ツールの最初の草案を作成します | 创建管理工具的初稿 | Cụ thể hóa phương án vận hành trong tài liệu giải trình của ban điều hành | Cụ thể hóa phương án vận hành trong tài liệu giải trình của ban điều hành | 執行委員会の説明文書で運営計画を具体化してください | 在执行委员会的说明文件中具体化运营计划 |  | Ví dụ nhập liệu | Ví dụ nhập liệu | データ入力の例 | 数据录入示例

## _ゴミ箱_Backup
No. | 削除日 | 対象シート | 対象ID | 内容スナップショット | 削除者 | 理由
DEL-001 |  | 04_課題ToDo | IS-001 | Do not delete physically, copy here then set Withdrawn | PMO

## _翻訳マスタ (hidden)
キー | 日本語 | 中文 | Tiếng Việt
TITLE | スマートファクトリー分科会 管理ツール | 智能工厂分科会 管理工具 | Công cụ quản lý Tiểu ban Nhà máy Thông minh
PURPOSE | 目的：9つのWGを横断して、計画・課題・判断・KPIを一つの管理サイクルで運用するための初版案 | 目的：跨9个工作组，以统一的管理周期管理计划、课题、决策和KPI的初版方案 | Mục đích: Bản dự thảo đầu tiên nhằm quản lý kế hoạch, vấn đề, quyết định và KPI của 9 WG trong một chu trình quản lý thống nhất
PRINCIPLE_HEADER | 1. 基本原則 | 1. 基本原则 | 1. Nguyên tắc cơ bản
P1 | • 詳細な議論は議事録・関連資料に残す | • 详细讨论保留在会议纪要及相关资料中 | • Lưu các thảo luận chi tiết trong biên bản họp và tài liệu liên quan
P2 | • 本ファイルには結論、次アクション、担当、期限、リンクを残す | • 本文件记录结论、下一步行动、负责人、期限和链接 | • Trong tệp này, ghi lại kết luận, hành động tiếp theo, người phụ trách, thời hạn và liên kết
P3 | • 同じ内容を複数シートへ二重入力しない | • 不要在多个工作表中重复录入相同内容 | • Không nhập trùng cùng một nội dung trên nhiều trang tính
P4 | • 行を物理削除せず、変更・取下理由を記録する | • 不要直接删除行，应记录变更或撤回原因 | • Không xóa dòng; hãy ghi lại lý do thay đổi hoặc rút lại
COL_SHEET | シート | 工作表 | Trang tính
COL_USAGE | 用途 | 用途 | Mục đích sử dụng
U1 | 事務局・リーダー会用ダッシュボード | 管理办公室及负责人会议用仪表板 | Bảng điều khiển cho ban điều hành và cuộc họp trưởng nhóm
U2 | 入力候補とWG定義 | 输入候选值和WG定义 | Danh sách lựa chọn nhập liệu và định nghĩa WG
U3 | 成果物・マイルストーンの計画管理 | 成果物及里程碑的计划管理 | Quản lý kế hoạch sản phẩm bàn giao và mốc tiến độ
U4 | 障害・アクション・リスクの管理 | 障碍、行动和风险管理 | Quản lý trở ngại, hành động và rủi ro
U5 | 判断履歴と影響範囲の記録 | 记录决策历史及影响范围 | Ghi lại lịch sử quyết định và phạm vi ảnh hưởng
U6 | KPI定義・基準値・目標・実績 | KPI定义、基准值、目标和实际值 | Định nghĩa KPI, giá trị cơ sở, mục tiêu và thực tế
U7 | 重要な変更内容の記録 | 记录重要变更内容 | Ghi lại các thay đổi quan trọng
RESP_HEADER | 2. 更新責任 | 2. 更新责任 | 2. Trách nhiệm cập nhật
R1 | • WG Leader：WG会議後にWBS・課題・KPIを更新 | • WG负责人：WG会议后更新WBS、课题和KPI | • Trưởng WG: Cập nhật WBS, vấn đề và KPI sau cuộc họp WG
R2 | • 運営事務局：週次で未更新、期限超過、High、WG間依存を横断確認 | • 管理办公室：每周统筹确认未更新项、逾期项、High优先级及WG间依赖 | • Ban điều hành: Hàng tuần rà soát các mục chưa cập nhật, quá hạn, mức High và phụ thuộc giữa các WG
R3 | • 完了確認者：成果物または対応結果を確認して完了承認 | • 完成确认者：确认成果物或处理结果并批准完成 | • Người xác nhận hoàn thành: Kiểm tra sản phẩm bàn giao hoặc kết quả xử lý và phê duyệt hoàn thành
R4 | • 分科会Leader／拠点Sub Leader：重要事項を判断 | • 分科会负责人／据点副负责人：对重要事项作出判断 | • Trưởng tiểu ban / Phó trưởng đơn vị: Quyết định các vấn đề quan trọng
CYCLE_HEADER | 3. 週次サイクル | 3. 每周周期 | 3. Chu trình hàng tuần
C1 | • WG活動後：新規課題・決定・次アクションを登録 | • WG活动后：登记新课题、决策和下一步行动 | • Sau hoạt động WG: Đăng ký vấn đề mới, quyết định và hành động tiếp theo
C2 | • リーダー会前：事務局がアラートを抽出 | • 负责人会议前：管理办公室提取预警事项 | • Trước cuộc họp trưởng nhóm: Ban điều hành trích xuất các cảnh báo
C3 | • 週次リーダー会：判断待ち、横断課題、遅延を中心に協議 | • 每周负责人会议：重点讨论待决策事项、跨WG课题和延误 | • Họp trưởng nhóm hàng tuần: Tập trung thảo luận các mục chờ quyết định, vấn đề liên WG và chậm tiến độ
C4 | • 会議後：決定事項と担当期限を更新 | • 会后：更新决策事项、负责人和期限 | • Sau cuộc họp: Cập nhật quyết định, người phụ trách và thời hạn
ESC_HEADER | 4. エスカレーション条件 | 4. 升级条件 | 4. Điều kiện báo cáo cấp trên
E1 | • High優先度 | • High优先级 | • Mức ưu tiên High
E2 | • 期限超過または超過見込み | • 已逾期或预计将逾期 | • Đã quá hạn hoặc có khả năng quá hạn
E3 | • 複数WG・複数拠点に影響 | • 影响多个WG或多个据点 | • Ảnh hưởng đến nhiều WG hoặc nhiều đơn vị
E4 | • スコープ変更、投資、人員、上位判断が必要 | • 需要变更范围、投资、人员配置或上级决策 | • Cần thay đổi phạm vi, đầu tư, nhân sự hoặc quyết định cấp cao hơn
DASH_TITLE | 全体サマリー | 整体摘要 | Tổng quan | 全体サマリー
DASH_DESC | 運営事務局・週次WGリーダー会用。入力は不要。WBS／課題ToDo／KPIの情報を自動集計する。 | 供管理办公室及每周WG负责人会议使用。无需输入，自动汇总WBS、课题ToDo和KPI信息。 | Dùng cho ban điều hành và cuộc họp trưởng WG hàng tuần. Không cần nhập liệu; thông tin WBS, Vấn đề/ToDo và KPI được tự động tổng hợp. | 運営事務局・週次WGリーダー会用。入力は不要。WBS／課題ToDo／KPIの情報を自動集計する。
DASH_OPEN_WBS | 未完了WBS | 未完成WBS | WBS chưa hoàn thành | 未完了WBS
DASH_DELAY_WBS | 遅延WBS | 延期WBS | WBS chậm tiến độ | 遅延WBS
DASH_OPEN_ISSUES | 未完了課題ToDo | 未完成课题ToDo | Vấn đề/ToDo chưa hoàn thành | 未完了課題ToDo
DASH_HIGH_OVERDUE | High／期限超過 | High／逾期 | High / Quá hạn | High／期限超過
DASH_KPI_MISS | KPI未達 | KPI未达标 | KPI chưa đạt | KPI未達
DASH_WG | WG | WG | WG | WG
DASH_OPEN_ISSUES_SHORT | 未完了課題 | 未完成课题 | Vấn đề chưa hoàn thành | 未完了課題
DASH_HIGH_OVERDUE_SHORT | High/超過 | High/逾期 | High/Quá hạn | High/超過
DASH_WAITING | 判断/他WG待ち | 待决策/等待其他WG | Chờ quyết định/WG khác | 判断/他WG待ち
DASH_CHART_TITLE | WG別 未完了課題 | 各WG未完成课题 | Vấn đề chưa hoàn thành theo WG | WG別 未完了課題
DASH_COUNT | 件数 | 数量 | Số lượng | 件数
DASH_ALL | 全体 | 整体 | Toàn bộ
M_TITLE | 入力マスタ | 输入主数据 | Danh mục nhập liệu
M_DESC | 入力規則で使用する候補値。事務局のみが変更する。 | 用于数据验证的候选值。仅限管理办公室修改。 | Các giá trị lựa chọn dùng cho xác thực dữ liệu. Chỉ ban điều hành được thay đổi.
M_WG | WG | WG | WG
M_SITE | 拠点 | 据点 | Đơn vị
M_STATUS | ステータス | 状态 | Trạng thái
M_PRIORITY | 優先度 | 优先级 | Mức ưu tiên
M_TYPE | 区分 | 分类 | Phân loại
M_KPI_LEVEL | KPI階層 | KPI层级 | Cấp KPI
M_JUDGMENT | 判定 | 判定 | Đánh giá
M_ALL | 全体 | 整体 | Toàn bộ
M_WG1 | WG-1 | WG-1 | WG-1
M_WG2 | WG-2 | WG-2 | WG-2
M_WG3 | WG-3 | WG-3 | WG-3
M_WG4 | WG-4 | WG-4 | WG-4
M_WG5 | WG-5 | WG-5 | WG-5
M_WG6 | WG-6 | WG-6 | WG-6
M_WG7 | WG-7 | WG-7 | WG-7
M_WG8 | WG-8 | WG-8 | WG-8
M_WG9 | WG-9 | WG-9 | WG-9
M_COMMON | 共通 | 共通 | Chung
M_KDC | KDC | KDC | KDC
M_KDTCN | KDTCN | KDTCN | KDTCN
M_KDTVN | KDTVN | KDTVN | KDTVN
M_NOT_STARTED | 未着手 | 未开始 | Chưa bắt đầu
M_IN_PROGRESS | 対応中 | 处理中 | Đang xử lý
M_WAIT_DECISION | 判断待ち | 待决策 | Chờ quyết định
M_WAIT_WG | 他WG待ち | 等待其他WG | Chờ WG khác
M_WAIT_COMPLETE | 完了確認待ち | 待确认完成 | Chờ xác nhận hoàn thành
M_COMPLETE | 完了 | 已完成 | Hoàn thành
M_HOLD | 保留 | 暂缓 | Tạm hoãn
M_WITHDRAWN | 取下 | 撤回 | Rút lại
M_HIGH | High | High | High
M_MIDDLE | Middle | Middle | Middle
M_LOW | Low | Low | Low
M_ISSUE | 課題 | 课题 | Vấn đề
M_TODO | ToDo | ToDo | ToDo
M_DECISION | 意思決定 | 决策 | Quyết định
M_RISK | リスク | 风险 | Rủi ro
M_FOUNDATION | 基盤成立 | 基础建立 | Thiết lập nền tảng
M_ADOPTION | 運用定着 | 运营固化 | Vận hành ổn định
M_BUSINESS | 業務成果 | 业务成果 | Kết quả nghiệp vụ
M_INVESTMENT | 投資成果 | 投资成果 | Kết quả đầu tư
M_UNSET | 未設定 | 未设置 | Chưa thiết lập
M_ON_TRACK | 順調 | 顺利 | Đúng tiến độ
M_CAUTION | 注意 | 注意 | Cần chú ý
M_DELAY | 遅延 | 延迟 | Chậm tiến độ
M_ACHIEVED | 達成 | 达成 | Đạt
M_NOT_ACHIEVED | 未達 | 未达成 | Chưa đạt
M_PRIORITY_GUIDE | 優先度の考え方 | 优先级说明 | Nguyên tắc ưu tiên
M_HIGH_DESC | High：分科会全体の進捗・費用・品質へ直接影響。 | High：直接影响整个分科会的进度、成本和质量。 | High: Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của toàn tiểu ban.
M_MIDDLE_DESC | Middle：個別WGの進捗・費用・品質へ直接影響。 | Middle：直接影响单个WG的进度、成本和质量。 | Middle: Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của từng WG.
M_LOW_DESC | Low：直接影響は小さいが成功に必要。 | Low：直接影响较小，但对成功仍有必要。 | Low: Ảnh hưởng trực tiếp nhỏ nhưng cần thiết để thành công.
WBS_TITLE | WBS・マイルストーン | WBS・里程碑 | WBS & Mốc tiến độ
WBS_DESC | 青字セルが入力欄。進捗率・残日数・遅延判定は自動計算。3行は入力例。 | 蓝色字体单元格为输入栏。进度率、剩余天数和延误判定自动计算。3行为输入示例。 | Các ô chữ màu xanh là ô nhập liệu. Tỷ lệ tiến độ, số ngày còn lại và đánh giá chậm tiến độ được tính tự động. 3 dòng là ví dụ nhập liệu.
WBS_ID | WBS ID | WBS ID | WBS ID
WBS_WG | WG | WG | WG
WBS_SITE | 拠点 | 据点 | Đơn vị
WBS_CATEGORY | 大区分 | 大类 | Phân loại chính
WBS_TASK | タスク／成果物 | 任务／成果物 | Nhiệm vụ / Sản phẩm bàn giao
WBS_OWNER | 責任者 | 负责人 | Người chịu trách nhiệm
WBS_PLAN_START | 開始予定 | 计划开始 | Ngày bắt đầu kế hoạch
WBS_PLAN_END | 終了予定 | 计划结束 | Ngày kết thúc kế hoạch
WBS_ACTUAL_START | 開始実績 | 实际开始 | Ngày bắt đầu thực tế
WBS_ACTUAL_END | 終了実績 | 实际结束 | Ngày kết thúc thực tế
WBS_PROGRESS | 進捗率 | 进度率 | Tỷ lệ tiến độ
WBS_STATUS | ステータス | 状态 | Trạng thái
WBS_DAYS | 残日数 | 剩余天数 | Số ngày còn lại
WBS_DELAY | 遅延判定 | 延误判定 | Đánh giá chậm tiến độ
WBS_LINK | 関連リンク | 相关链接 | Liên kết liên quan
WBS_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
ALERT_OVERDUE | 期限超過 | 逾期 | Quá hạn
ALERT_APPROACHING | 期限接近 | 临近期限 | Sắp đến hạn
ALERT_CHECK | 要確認 | 需确认 | Cần xác nhận
COMMON_EXAMPLE | 入力例 | 输入示例 | Ví dụ nhập liệu
COMMON_ALL_WG | 全WG | 全体WG | Tất cả WG
ROLE_PMO | 運営事務局 | 运营事务局 | Ban điều hành
ROLE_LEADER | WG Leader | WG Leader | Trưởng nhóm WG
ROLE_SUBLEADER | 分科会Leader | 分科会Leader | Trưởng tiểu ban
ROLE_MATERIALS | 資材 | 采购／物料 | Vật tư
ROLE_ALL_LEADERS | 全リーダー | 全体负责人 | Tất cả trưởng nhóm
WBS_CAT_STARTUP | 立上げ | 启动 | Khởi động
WBS_CAT_ANALYSIS | 現状分析 | 现状分析 | Phân tích hiện trạng
WBS_CAT_POLICY | 方針策定 | 方针制定 | Xây dựng định hướng
WBS_TASK_1 | WG運用ルールの確定 | 确定WG运营规则 | Xác định quy tắc vận hành WG
WBS_TASK_2 | 現状業務の棚卸し | 盘点现状业务 | Rà soát nghiệp vụ hiện tại
WBS_TASK_3 | 既存システム役割整理 | 梳理现有系统职责 | Sắp xếp vai trò hệ thống hiện hữu
ISSUE_TITLE | 課題・ToDo管理 | 课题・ToDo管理 | Quản lý Vấn đề & ToDo
ISSUE_DESC | 課題、ToDo、意思決定、リスクを一元管理。残日数とアラートは自動計算。4行は入力例。 | 统一管理课题、ToDo、决策与风险。剩余天数与预警自动计算。4行为输入示例。 | Quản lý tập trung vấn đề, ToDo, quyết định và rủi ro. Số ngày còn lại và cảnh báo được tính tự động. 4 dòng là ví dụ nhập liệu.
ISSUE_COL_ID | ID | ID | ID
ISSUE_COL_TYPE | 区分 | 类型 | Phân loại
ISSUE_COL_WG | WG | WG | WG
ISSUE_COL_SITE | 拠点 | 据点 | Đơn vị
ISSUE_COL_TITLE | 件名 | 主题 | Tiêu đề
ISSUE_COL_BG | 背景／問題 | 背景／问题 | Bối cảnh / Vấn đề
ISSUE_COL_ACTION | 次アクション | 下一步行动 | Hành động tiếp theo
ISSUE_COL_OWNER | オーナー | 负责人 | Người phụ trách
ISSUE_COL_COOP | 協力者 | 协同人 | Người phối hợp
ISSUE_COL_START | 起票日 | 发起日期 | Ngày tạo
ISSUE_COL_DUE | 期限 | 截止期限 | Thời hạn
ISSUE_COL_PRIORITY | 優先度 | 优先级 | Mức ưu tiên
ISSUE_COL_STATUS | ステータス | 状态 | Trạng thái
ISSUE_COL_DEP | 関連WG／依存先 | 关联WG／依赖方 | WG liên quan / Phụ thuộc
ISSUE_COL_COND | 完了条件 | 完成条件 | Điều kiện hoàn thành
ISSUE_COL_RESULT | 対応状況／結論 | 处理情况／结论 | Tình trạng xử lý / Kết luận
ISSUE_COL_LINK | 関連リンク | 相关链接 | Liên kết liên quan
ISSUE_COL_DAYS | 残日数 | 剩余天数 | Số ngày còn lại
ISSUE_COL_ALERT | アラート | 预警 | Cảnh báo
ISSUE_COL_UPDATED | 最終更新日 | 最终更新日 | Ngày cập nhật cuối
ISSUE_EX1_TITLE | 管理ルール確定 | 确定管理规则 | Xác định quy tắc quản lý
ISSUE_EX1_BG | WG開始前に共通ルールが必要 | WG启动前需要通用规则 | Cần quy tắc chung trước khi khởi động WG
ISSUE_EX1_ACT | 事務局内で項目・責任・締切を合意 | 事务局内部就项目、责任和截止日期达成一致 | Thống nhất các mục, trách nhiệm và thời hạn trong ban điều hành
ISSUE_EX1_COND | 運用ルール承認 | 运营规则获得批准 | Quy tắc vận hành được phê duyệt
ISSUE_EX2_TITLE | BOP運用・役割が不明確 | BOP运营与职责不明确 | Vận hành và vai trò BOP chưa rõ ràng
ISSUE_EX2_BG | 作成・承認・連携後の役割が未定義 | 编制、审批、对接后的职责未定义 | Chưa định nghĩa vai trò sau khi tạo, phê duyệt và liên kết
ISSUE_EX2_ACT | 現状業務と責任分担を整理 | 梳理现状业务与职责分工 | Rà soát nghiệp vụ hiện tại và phân công trách nhiệm
ISSUE_EX2_DEP | WG-8 システム統合 | WG-8 系统集成 | WG-8 Tích hợp hệ thống
ISSUE_EX2_COND | RACI合意 | 达成RACI共识 | Thống nhất bảng RACI
ISSUE_EX3_TITLE | 対象スコープ未確定 | 目标范围未确定 | Phạm vi mục tiêu chưa xác định
ISSUE_EX3_BG | 出荷物流の対象範囲が広い | 发货物流目标范围较广 | Phạm vi logistics giao hàng rộng
ISSUE_EX3_ACT | 現状工数を棚卸しし優先テーマを合意 | 盘点现状工时并就优先主题达成共识 | Rà soát công chuẩn hiện tại và thống nhất chủ đề ưu tiên
ISSUE_EX3_COND | 対象範囲承認 | 目标范围获批 | Phê duyệt phạm vi mục tiêu
ISSUE_EX4_TITLE | パートナー展開停滞 | 合作伙伴推广停滞 | Triển khai với đối tác bị đình trệ
ISSUE_EX4_BG | 仕様・費用負担・回収物流が未整理 | 规格、费用分摊、回收物流未理顺 | Chưa sắp xếp quy cách, chia sẻ chi phí và logistics thu hồi
ISSUE_EX4_ACT | 阻害要因と判断事項を整理 | 梳理阻碍因素与决策事项 | Sắp xếp các yếu tố cản trở và vấn đề cần quyết định
ISSUE_EX4_DEP | WG-1 部品受入 | WG-1 零部件接收 | WG-1 Tiếp nhận linh kiện
ISSUE_EX4_COND | 展開方針合意 | 达成推广方针共识 | Thống nhất định hướng triển khai
DEC_TITLE | 決定事項ログ | 决议事项记录 | Nhật ký quyết định
DEC_DESC | 会議で決まった内容と影響範囲を記録。後から判断理由を追える状態にする。 | 记录会议决定内容及影响范围，确保事后可追溯决策原因。 | Ghi lại nội dung quyết định trong cuộc họp và phạm vi ảnh hưởng. Giúp theo dõi lại lý do đưa ra quyết định.
DEC_COL_ID | 決定ID | 决议ID | Mã quyết định
DEC_COL_DATE | 決定日 | 决议日期 | Ngày quyết định
DEC_COL_FORUM | 会議／場 | 会议／场合 | Cuộc họp / Diễn đàn
DEC_COL_TITLE | 件名 | 主题 | Tiêu đề
DEC_COL_CONTENT | 決定内容 | 决议内容 | Nội dung quyết định
DEC_COL_REASON | 判断理由 | 决策原因 | Lý do quyết định
DEC_COL_DECIDER | 判断者 | 决策人 | Người quyết định
DEC_COL_WG | 対象WG | 对象WG | WG áp dụng
DEC_COL_SITE | 対象拠点 | 对象据点 | Đơn vị áp dụng
DEC_COL_SCOPE | 影響範囲 | 影响范围 | Phạm vi ảnh hưởng
DEC_COL_LEAD | 実施責任者 | 实施负责人 | Người chịu trách nhiệm thực hiện
DEC_COL_DUE | 反映期限 | 生效期限 | Thời hạn áp dụng
DEC_COL_ISSUE_ID | 関連課題ID | 关联课题ID | Mã vấn đề liên quan
DEC_COL_LINK | 関連資料リンク | 相关资料链接 | Liên kết tài liệu liên quan
DEC_COL_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
DEC_EX1_FORUM | 事務局打合せ | 事务局例会 | Họp ban điều hành
DEC_EX1_TITLE | 管理ツール初版 | 管理工具初版 | Bản đầu tiên công cụ quản lý
DEC_EX1_CONTENT | Excel一元管理案を事務局内レビューへ進める | 推进Excel统一管理方案至事务局内部评审 | Đưa phương án quản lý tập trung bằng Excel vào rà soát nội bộ ban điều hành
DEC_EX1_REASON | 共通ルールを先に固めるため | 为优先确立通用规则 | Để củng cố các quy tắc chung trước tiên
KPI_TITLE | KPI管理 | KPI管理 | Quản lý KPI
KPI_DESC | KPIは「基盤成立→運用定着→業務成果→投資成果」の順に管理。基準値・目標値は検証結果に基づき更新する。 | KPI按“基础建立→运营固化→业务成果→投资成果”顺序管理。基准值与目标值根据验证结果更新。 | KPI được quản lý theo thứ tự: 'Thiết lập nền tảng → Vận hành ổn định → Kết quả nghiệp vụ → Kết quả đầu tư'. Cập nhật giá trị cơ sở và mục tiêu theo kết quả kiểm chứng.
KPI_COL_ID | KPI ID | KPI ID | Mã KPI
KPI_COL_WG | WG | WG | WG
KPI_COL_LEVEL | 階層 | 层级 | Cấp độ
KPI_COL_NAME | KPI名 | KPI名称 | Tên KPI
KPI_COL_PURPOSE | 目的 | 目的 | Mục đích
KPI_COL_FORMULA | 定義／算式 | 定义／算式 | Định nghĩa / Công thức
KPI_COL_UNIT | 単位 | 单位 | Đơn vị tính
KPI_COL_FREQ | 測定頻度 | 测量频次 | Tần suất đo lường
KPI_COL_SOURCE | データソース | 数据来源 | Nguồn dữ liệu
KPI_COL_OWNER | オーナー | 负责人 | Người phụ trách
KPI_COL_BASE | 基準値 | 基准值 | Giá trị cơ sở
KPI_COL_TARGET | 目標値 | 目标值 | Giá trị mục tiêu
KPI_COL_ACTUAL | 実績値 | 实际值 | Giá trị thực tế
KPI_COL_RATE | 達成率 | 达成率 | Tỷ lệ đạt
KPI_COL_JUDGE | 判定 | 判定 | Đánh giá
KPI_COL_DATE | 測定日 | 测量日期 | Ngày đo
KPI_COL_ACTION | 次アクション | 下一步行动 | Hành động tiếp theo
KPI_COL_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
KPI_UNIT_TIME | 時間 | 小时 | Giờ
KPI_UNIT_MONEY | 金額 | 金额 | Số tiền
KPI_FREQ_MONTH | 月次 | 月度 | Hàng tháng
KPI_FREQ_QUARTER | 四半期 | 季度 | Hàng quý
KPI_SRC_ACTUAL | 現場実績 | 现场实际 | Thực tế hiện trường
KPI_SRC_WG_SUM | 各WG集計 | 各WG汇总 | Tổng hợp từ các WG
KPI_EX1_NAME | BOP整備率 | BOP完善率 | Tỷ lệ hoàn thiện BOP
KPI_EX1_PURPOSE | 作業指示基盤の成立 | 建立作业指导基础 | Thiết lập nền tảng chỉ dẫn công việc
KPI_EX1_FORMULA | 有効BOP数÷対象部品数 | 有效BOP数÷对象零部件数 | Số BOP hợp lệ ÷ Số linh kiện mục tiêu
KPI_EX1_ACTION | 定義と対象範囲を確定 | 确定定义与目标范围 | Xác định định nghĩa và phạm vi mục tiêu
KPI_EX2_NAME | 手修正率 | 手动修正率 | Tỷ lệ chỉnh sửa thủ công
KPI_EX2_PURPOSE | 運用安定性の確認 | 确认运行稳定性 | Xác nhận độ ổn định vận hành
KPI_EX2_FORMULA | 手修正件数÷総実行件数 | 手动修正件数÷总执行件数 | Số lượt chỉnh sửa thủ công ÷ Tổng số lượt thực hiện
KPI_EX2_ACTION | 測定方法を確定 | 确定测量方法 | Xác định phương pháp đo lường
KPI_EX3_NAME | 出荷LT | 发货LT | Thời gian chuẩn bị giao hàng (LT)
KPI_EX3_PURPOSE | 出荷業務効率の改善 | 改善发货业务效率 | Cải thiện hiệu quả nghiệp vụ giao hàng
KPI_EX3_FORMULA | 完成から出荷完了までの中央値 | 从完成到发货完成的中位数 | Trung vị thời gian từ khi hoàn thành đến khi xuất hàng
KPI_EX3_ACTION | 現状値を取得 | 获取当前值 | Thu thập giá trị hiện tại
KPI_EX4_NAME | 年間純効果額 | 年净效益额 | Giá trị hiệu quả ròng hàng năm
KPI_EX4_PURPOSE | 投資判断 | 投资决策 | Đánh giá quyết định đầu tư
KPI_EX4_FORMULA | 工数＋品質＋在庫＋停止回避効果－年間維持費 | 工时＋质量＋库存＋停线避免效益－年维护费用 | Hiệu quả nhân công + chất lượng + tồn kho + tránh dừng máy - chi phí duy trì hàng năm
KPI_EX4_ACTION | 算定ルールを確定 | 确定测算规则 | Xác định quy tắc tính toán
REV_TITLE | 更新履歴 | 更新历史 | Lịch sử cập nhật
REV_DESC | 重要なルール変更、マスタ変更、構造変更を記録する。 | 记录重要规则变更、主数据变更及结构变更。 | Ghi lại các thay đổi quan trọng về quy tắc, dữ liệu danh mục và thay đổi cấu trúc.
REV_COL_NO | 更新No. | 更新序号 | Số cập nhật
REV_COL_DATE | 更新日 | 更新日期 | Ngày cập nhật
REV_COL_AUTHOR | 更新者 | 更新人 | Người cập nhật
REV_COL_TARGET | 対象シート | 对象工作表 | Trang tính áp dụng
REV_COL_CONTENT | 変更内容 | 变更内容 | Nội dung thay đổi
REV_COL_REASON | 変更理由 | 变更原因 | Lý do thay đổi
REV_COL_APPROVER | 承認者 | 审批人 | Người phê duyệt
REV_COL_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
REV_EX1_CONTENT | 管理ツール初版作成 | 创建管理工具初版 | Tạo bản dự thảo đầu tiên của công cụ quản lý
REV_EX1_REASON | 事務局説明資料の運用案を具体化 | 具体化事务局说明材料中的运营方案 | Cụ thể hóa phương án vận hành trong tài liệu giải trình của ban điều hành
PARA_TITLE | 5. 並行翻訳ルール（新入力対応） | 5. 并行翻译规则（新输入） | 5. Quy tắc dịch song song (nội dung mới)
PARA_DESC | [入力: VI/JP/CN] 列に母語（日・中・越）で入力すると、隣接するVI/JP/CN列がTRANSLATE関数で自動翻訳・表示されます。 | 在 [输入: VI/JP/CN] 列用母语（日/中/越）输入，相邻的VI/JP/CN列将通过TRANSLATE函数自动翻译并展示。 | Gõ vào cột [Nhập: VI/JP/CN] bằng tiếng mẹ đẻ (Việt/Nhật/Trung), các cột VI/JP/CN kề cạnh sẽ tự động dịch và hiển thị bằng hàm TRANSLATE.
PARA_HOWTO | 使い方：[入力]列に任意の言語で入力→VI/JP/CN列に自動展開→空欄は翻訳しない→3000文字以内 | 用法：在[输入]列用任意语言输入→自动生成越/日/中三语→空栏不翻译→3000字符以内 | Cách dùng: Gõ bất kỳ tiếng nào vào ô [Nhập] → tự động tạo đủ 3 bản dịch VI/JP/CN → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
NEW_JP_SUFFIX | (JP) | (JP) | (JP)
NEW_CN_SUFFIX | (CN) | (CN) | (CN)
NEW_VI_SUFFIX | (VI) | (VI) | (VI)
BACKUP_TITLE | 6. 削除防止・バックアップ | 6. 防删除与备份 | 6. Chống xóa & sao lưu
BACKUP_DESC | 行を物理削除禁止。取下に変更し_ゴミ箱へコピー。SharePointでバージョン履歴500件・週次別名保存。 | 禁止物理删除。改为撤回并复制到回收站。SharePoint启用500版本・每周另存。 | Cấm xóa dòng vật lý. Chuyển sang "Rút lại" và sao chép sang _ゴミ箱_Backup. Bật Version History 500 bản trên SharePoint, hàng tuần lưu riêng.
GOMI_NO | No. | 序号 | Số
GOMI_DATE | 削除日 | 删除日期 | Ngày xóa
GOMI_SHEET | 対象シート | 对象工作表 | Trang tính
GOMI_ID | 対象ID | 对象ID | Mã
GOMI_SNAP | 内容スナップショット | 内容快照 | Nội dung snapshot
GOMI_BY | 削除者 | 删除人 | Người xóa
GOMI_REASON | 理由 | 原因 | Lý do
NEW_INPUT_SUFFIX | [入力: VI/JP/CN] | [输入: VI/JP/CN] | [Nhập: VI/JP/CN]