## 言語切替
言語切替 / 语言切换 / Chuyển ngôn ngữ
表示言語 | Tiếng Việt
Language code / Ma ngon ngu (TRANSLATE, do not edit)
日本語 | ja
中文 | zh-Hans
Tiếng Việt | vi
Auto-translate needs M365+internet. If #NAME?, use Copilot manual.

## 00_運用ルール
Công cụ quản lý Tiểu ban Nhà máy Thông minh
Mục đích: Bản dự thảo đầu tiên nhằm quản lý kế hoạch, vấn đề, quyết định và KPI của 9 WG trong một chu trình quản lý thống nhất
1. Nguyên tắc cơ bản | Trang tính | Mục đích sử dụng
• Lưu các thảo luận chi tiết trong biên bản họp và tài liệu liên quan | 01_全体サマリー | Bảng điều khiển cho ban điều hành và cuộc họp trưởng nhóm
• Trong tệp này, ghi lại kết luận, hành động tiếp theo, người phụ trách, thời hạn và liên kết | 02_マスタ | Danh sách lựa chọn nhập liệu và định nghĩa WG
• Không nhập trùng cùng một nội dung trên nhiều trang tính | 03_WBS | Quản lý kế hoạch sản phẩm bàn giao và mốc tiến độ
• Không xóa dòng; hãy ghi lại lý do thay đổi hoặc rút lại | 04_課題ToDo | Quản lý trở ngại, hành động và rủi ro
| 05_決定事項 | Ghi lại lịch sử quyết định và phạm vi ảnh hưởng
2. Trách nhiệm cập nhật | 06_KPI | Định nghĩa KPI, giá trị cơ sở, mục tiêu và thực tế
• Trưởng WG: Cập nhật WBS, vấn đề và KPI sau cuộc họp WG | 07_更新履歴 | Ghi lại các thay đổi quan trọng
• Ban điều hành: Hàng tuần rà soát các mục chưa cập nhật, quá hạn, mức High và phụ thuộc giữa các WG
• Người xác nhận hoàn thành: Kiểm tra sản phẩm bàn giao hoặc kết quả xử lý và phê duyệt hoàn thành
• Trưởng tiểu ban / Phó trưởng đơn vị: Quyết định các vấn đề quan trọng
3. Chu trình hàng tuần
• Sau hoạt động WG: Đăng ký vấn đề mới, quyết định và hành động tiếp theo
• Trước cuộc họp trưởng nhóm: Ban điều hành trích xuất các cảnh báo
• Họp trưởng nhóm hàng tuần: Tập trung thảo luận các mục chờ quyết định, vấn đề liên WG và chậm tiến độ
• Sau cuộc họp: Cập nhật quyết định, người phụ trách và thời hạn
4. Điều kiện báo cáo cấp trên
• Mức ưu tiên High
• Đã quá hạn hoặc có khả năng quá hạn
• Ảnh hưởng đến nhiều WG hoặc nhiều đơn vị
• Cần thay đổi phạm vi, đầu tư, nhân sự hoặc quyết định cấp cao hơn
5. Quy tắc dịch song song (nội dung mới)
Cột tiếng Việt nhập liệu bình thường. Các cột JP/CN kề cạnh tự động dịch bằng hàm TRANSLATE (cần M365 + mạng).
Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
6. Chống xóa & sao lưu
Cấm xóa dòng vật lý. Chuyển sang "Rút lại" và sao chép sang _ゴミ箱_Backup. Bật Version History 500 bản trên SharePoint, hàng tuần lưu riêng.
Note on A1: 参照：Smart Factory分科会_事務局説明資料_20260923、KDC_S4導入プロジェクト_課題ToDo表_v0.03、次期ERP移行プロジェクト-WBS_実行フェーズ (1)

## 01_全体サマリー
Tổng quan
Dùng cho ban điều hành và cuộc họp trưởng WG hàng tuần. Không cần nhập liệu; thông tin WBS, Vấn đề/ToDo và KPI được tự động tổng hợp.
| WBS chưa hoàn thành |  | WBS chậm tiến độ |  | Vấn đề/ToDo chưa hoàn thành |  | High / Quá hạn | KPI chưa đạt
| 3 |  | 0 |  | 4 |  | 2 | 0
WG | WBS chưa hoàn thành | WBS chậm tiến độ | Vấn đề chưa hoàn thành | High/Quá hạn | Chờ quyết định/WG khác | KPI chưa đạt
Toàn bộ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WG-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
WG-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
WG-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WG-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## 02_マスタ
Danh mục nhập liệu
Các giá trị lựa chọn dùng cho xác thực dữ liệu. Chỉ ban điều hành được thay đổi.
WG | Đơn vị | Trạng thái | Mức ưu tiên | Phân loại | Cấp KPI | Đánh giá
Toàn bộ | Chung | Chưa bắt đầu | High | Vấn đề | Thiết lập nền tảng | Chưa thiết lập
WG-1 | KDC | Đang xử lý | Middle | ToDo | Vận hành ổn định | Đúng tiến độ
WG-2 | KDTCN | Chờ quyết định | Low | Quyết định | Kết quả nghiệp vụ | Cần chú ý
WG-3 | KDTVN | Chờ WG khác |  | Rủi ro | Kết quả đầu tư | Chậm tiến độ
WG-4 |  | Chờ xác nhận hoàn thành |  |  |  | Đạt
WG-5 |  | Hoàn thành |  |  |  | Chưa đạt
WG-6 |  | Tạm hoãn
WG-7 |  | Rút lại
WG-8
WG-9
Nguyên tắc ưu tiên
High: Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của toàn tiểu ban.
Middle: Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của từng WG.
Low: Ảnh hưởng trực tiếp nhỏ nhưng cần thiết để thành công.

## 03_WBS
WBS & Mốc tiến độ
Các ô chữ màu xanh là ô nhập liệu. Tỷ lệ tiến độ, số ngày còn lại và đánh giá chậm tiến độ được tính tự động. 3 dòng là ví dụ nhập liệu.
Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
WBS ID | WG | Đơn vị | Phân loại chính | Nhiệm vụ / Sản phẩm bàn giao (VI) | Nhiệm vụ / Sản phẩm bàn giao (JP) | Nhiệm vụ / Sản phẩm bàn giao (CN) | Người chịu trách nhiệm | Ngày bắt đầu kế hoạch | Ngày kết thúc kế hoạch | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Tỷ lệ tiến độ | Trạng thái | Số ngày còn lại | Đánh giá chậm tiến độ | Liên kết liên quan | Ghi chú (VI) | Ghi chú (JP) | Ghi chú (CN)
WBS-001 | Toàn bộ | KDC | Khởi động | Xác định quy tắc vận hành WG | #VALUE! | #VALUE! | Ban điều hành | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | 0% | Đang xử lý | 0 | Cần chú ý |  | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!
WBS-002 | WG-1 | KDTVN | Phân tích hiện trạng | Rà soát nghiệp vụ hiện tại | #VALUE! | #VALUE! | WG Leader | 2026-09-29 | 2026-10-16 |  |  | 0% | Chưa bắt đầu | 16 | Đúng tiến độ |  | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!
WBS-003 | WG-8 | Chung | Xây dựng định hướng | Sắp xếp vai trò hệ thống hiện hữu | #VALUE! | #VALUE! | WG Leader | 2026-10-01 | 2026-10-30 |  |  | 0% | Chưa bắt đầu | 30 | Đúng tiến độ |  | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!

## 04_課題ToDo
Quản lý Vấn đề & ToDo
Quản lý tập trung vấn đề, ToDo, quyết định và rủi ro. Số ngày còn lại và cảnh báo được tính tự động. 4 dòng là ví dụ nhập liệu.
Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
ID | Phân loại | WG | Đơn vị | Tiêu đề (VI) | Tiêu đề (JP) | Tiêu đề (CN) | Bối cảnh / Vấn đề (VI) | Bối cảnh / Vấn đề (JP) | Bối cảnh / Vấn đề (CN) | Hành động tiếp theo (VI) | Hành động tiếp theo (JP) | Hành động tiếp theo (CN) | Người phụ trách | Người phối hợp | Ngày tạo | Thời hạn | Mức ưu tiên | Trạng thái | WG liên quan / Phụ thuộc | Điều kiện hoàn thành (VI) | Điều kiện hoàn thành (JP) | Điều kiện hoàn thành (CN) | Tình trạng xử lý / Kết luận (VI) | Tình trạng xử lý / Kết luận (JP) | Tình trạng xử lý / Kết luận (CN) | Liên kết liên quan | Số ngày còn lại | Cảnh báo | Ngày cập nhật cuối
IT-001 | ToDo | Toàn bộ | Chung | Xác định quy tắc quản lý | #VALUE! | #VALUE! | Cần quy tắc chung trước khi khởi động WG | #VALUE! | #VALUE! | Thống nhất các mục, trách nhiệm và thời hạn trong ban điều hành | #VALUE! | #VALUE! | Ban điều hành | Tất cả trưởng nhóm | 2026-09-23 | 2026-09-30 | High | Đang xử lý |  | Quy tắc vận hành được phê duyệt | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | High | 2026-09-23
IS-001 | Vấn đề | WG-4 | Chung | Vận hành và vai trò BOP chưa rõ ràng | #VALUE! | #VALUE! | Chưa định nghĩa vai trò sau khi tạo, phê duyệt và liên kết | #VALUE! | #VALUE! | Rà soát nghiệp vụ hiện tại và phân công trách nhiệm | #VALUE! | #VALUE! | WG Leader | WG-8 | 2026-09-29 | 2026-10-16 | High | Chưa bắt đầu | WG-8 Tích hợp hệ thống | Thống nhất bảng RACI | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 16 | High | 2026-09-23
IS-002 | Vấn đề | WG-7 | KDTVN | Phạm vi mục tiêu chưa xác định | #VALUE! | #VALUE! | Phạm vi logistics giao hàng rộng | #VALUE! | #VALUE! | Rà soát công chuẩn hiện tại và thống nhất chủ đề ưu tiên | #VALUE! | #VALUE! | WG Leader | Ban điều hành | 2026-09-29 | 2026-10-16 | Middle | Chưa bắt đầu |  | Phê duyệt phạm vi mục tiêu | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 16 |  | 2026-09-23
RK-001 | Rủi ro | WG-9 | Chung | Triển khai với đối tác bị đình trệ | #VALUE! | #VALUE! | Chưa sắp xếp quy cách, chia sẻ chi phí và logistics thu hồi | #VALUE! | #VALUE! | Sắp xếp các yếu tố cản trở và vấn đề cần quyết định | #VALUE! | #VALUE! | WG Leader | Vật tư | 2026-09-29 | 2026-10-23 | Middle | Chưa bắt đầu | WG-1 Tiếp nhận linh kiện | Thống nhất định hướng triển khai | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 23 |  | 2026-09-23

## 05_決定事項
Nhật ký quyết định
Ghi lại nội dung quyết định trong cuộc họp và phạm vi ảnh hưởng. Giúp theo dõi lại lý do đưa ra quyết định.
Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
Mã quyết định | Ngày quyết định | Cuộc họp / Diễn đàn | Tiêu đề (VI) | Tiêu đề (JP) | Tiêu đề (CN) | Nội dung quyết định (VI) | Nội dung quyết định (JP) | Nội dung quyết định (CN) | Lý do quyết định (VI) | Lý do quyết định (JP) | Lý do quyết định (CN) | Người quyết định | WG áp dụng | Đơn vị áp dụng | Phạm vi ảnh hưởng (VI) | Phạm vi ảnh hưởng (JP) | Phạm vi ảnh hưởng (CN) | Người chịu trách nhiệm thực hiện | Thời hạn áp dụng | Mã vấn đề liên quan | Liên kết tài liệu liên quan | Ghi chú (VI) | Ghi chú (JP) | Ghi chú (CN)
DC-001 | 2026-09-23 | Họp ban điều hành | Bản đầu tiên công cụ quản lý | #VALUE! | #VALUE! | Đưa phương án quản lý tập trung bằng Excel vào rà soát nội bộ ban điều hành | #VALUE! | #VALUE! | Để củng cố các quy tắc chung trước tiên | #VALUE! | #VALUE! | Trưởng tiểu ban | Toàn bộ | Chung | Tất cả WG | #VALUE! | #VALUE! | Ban điều hành | 2026-09-30 | IT-001 |  | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!

## 06_KPI
Quản lý KPI
KPI được quản lý theo thứ tự: 'Thiết lập nền tảng → Vận hành ổn định → Kết quả nghiệp vụ → Kết quả đầu tư'. Cập nhật giá trị cơ sở và mục tiêu theo kết quả kiểm chứng.
Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
Mã KPI | WG | Cấp độ | Tên KPI (VI) | Tên KPI (JP) | Tên KPI (CN) | Mục đích (VI) | Mục đích (JP) | Mục đích (CN) | Định nghĩa / Công thức (VI) | Định nghĩa / Công thức (JP) | Định nghĩa / Công thức (CN) | Đơn vị tính | Tần suất đo lường | Nguồn dữ liệu | Người phụ trách | Giá trị cơ sở | Giá trị mục tiêu | Giá trị thực tế | Tỷ lệ đạt | Đánh giá | Ngày đo | Hành động tiếp theo (VI) | Hành động tiếp theo (JP) | Hành động tiếp theo (CN) | Ghi chú (VI) | Ghi chú (JP) | Ghi chú (CN)
KPI-001 | WG-4 | Thiết lập nền tảng | Tỷ lệ hoàn thiện BOP | #VALUE! | #VALUE! | Thiết lập nền tảng chỉ dẫn công việc | #VALUE! | #VALUE! | Số BOP hợp lệ ÷ Số linh kiện mục tiêu | #VALUE! | #VALUE! | % | Hàng tháng | PLM | WG Leader |  |  |  |  | Chưa thiết lập |  | Xác định định nghĩa và phạm vi mục tiêu | #VALUE! | #VALUE! | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!
KPI-002 | WG-5 | Vận hành ổn định | Tỷ lệ chỉnh sửa thủ công | #VALUE! | #VALUE! | Xác nhận độ ổn định vận hành | #VALUE! | #VALUE! | Số lượt chỉnh sửa thủ công ÷ Tổng số lượt thực hiện | #VALUE! | #VALUE! | % | Hàng tháng | MOM | WG Leader |  |  |  |  | Chưa thiết lập |  | Xác định phương pháp đo lường | #VALUE! | #VALUE! | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!
KPI-003 | WG-7 | Kết quả nghiệp vụ | Thời gian chuẩn bị giao hàng (LT) | #VALUE! | #VALUE! | Cải thiện hiệu quả nghiệp vụ giao hàng | #VALUE! | #VALUE! | Trung vị thời gian từ khi hoàn thành đến khi xuất hàng | #VALUE! | #VALUE! | Giờ | Hàng tháng | Thực tế hiện trường | WG Leader |  |  |  |  | Chưa thiết lập |  | Thu thập giá trị hiện tại | #VALUE! | #VALUE! | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!
KPI-004 | Toàn bộ | Kết quả đầu tư | Giá trị hiệu quả ròng hàng năm | #VALUE! | #VALUE! | Đánh giá quyết định đầu tư | #VALUE! | #VALUE! | Hiệu quả nhân công + chất lượng + tồn kho + tránh dừng máy - chi phí duy trì hàng năm | #VALUE! | #VALUE! | Số tiền | Hàng quý | Tổng hợp từ các WG | Ban điều hành |  |  |  |  | Chưa thiết lập |  | Xác định quy tắc tính toán | #VALUE! | #VALUE! | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | tôi tên là | #VALUE! | #VALUE!

## 07_更新履歴
Lịch sử cập nhật
Ghi lại các thay đổi quan trọng về quy tắc, dữ liệu danh mục và thay đổi cấu trúc.
Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
Số cập nhật | Ngày cập nhật | Người cập nhật | Trang tính áp dụng | Nội dung thay đổi (VI) | Nội dung thay đổi (JP) | Nội dung thay đổi (CN) | Lý do thay đổi (VI) | Lý do thay đổi (JP) | Lý do thay đổi (CN) | Người phê duyệt | Ghi chú (VI) | Ghi chú (JP) | Ghi chú (CN)
REV-001 | 2026-09-23 | Ban điều hành | Toàn bộ | Tạo bản dự thảo đầu tiên của công cụ quản lý | #VALUE! | #VALUE! | Cụ thể hóa phương án vận hành trong tài liệu giải trình của ban điều hành | #VALUE! | #VALUE! |  | Ví dụ nhập liệu | #VALUE! | #VALUE!

## _ゴミ箱_Backup
Số | Ngày xóa | Trang tính | Mã | Nội dung snapshot | Người xóa | Lý do
DEL-001 |  | 04_課題ToDo | IS-001 | Do not delete physically, copy here then set Withdrawn | PMO

## _翻訳マスタ
キー | 日本語 | 中文 | Tiếng Việt
TITLE | スマートファクトリー分科会 管理ツール | 智能工厂分科会 管理工具 | Công cụ quản lý Tiểu ban Nhà máy Thông minh
PURPOSE | 目的：9つのWGを横断して、計画・課題・判断・KPIを一つの管理サイクルで運用するための初版案 | 目的：跨9个工作组，以统一的管理周期管理计划、课题、决策和KPI的初版方案 | Mục đích: Bản dự thảo đầu tiên nhằm quản lý kế hoạch, vấn đề, quyết định và KPI của 9 WG trong một chu trình quản lý thống nhất
PRINCIPLE_HEADER | 1. 基本原則 | 1. 基本原则 | 1. Nguyên tắc cơ bản
P1 | • 詳細な議論は議事録・関連資料に残す | • 详细讨论保留在会议纪要及相关资料中 | • Lưu các thảo luận chi tiết trong biên bản họp và tài liệu liên quan
P2 | • 本ファイルには結論、次アクション、担当、期限、リンクを残す | • 本文件记录结论、下一步行动、负责人、期限和链接 | • Trong tệp này, ghi lại kết luận, hành động tiếp theo, người phụ trách, thời hạn và liên kết
P3 | • 同じ内容を複数シートへ二重入力しない | • 不要在多个工作表中重复录入相同内容 | • Không nhập trùng cùng một nội dung trên nhiều trang tính
P4 | • 行を物理削除せず、変更・取下理由を記録する | • 不要直接删除行，应记录变更或撤回原因 | • Không xóa dòng; hãy ghi lại lý do thay đổi hoặc rút lại
COL_SHEET | シート | 工作表 | Trang tính
COL_USAGE | 用途 | 用途 | Mục đích sử dụng
U1 | 事務局・リーダー会用ダッシュボード | 管理办公室及负责人会议用仪表板 | Bảng điều khiển cho ban điều hành và cuộc họp trưởng nhóm
U2 | 入力候補とWG定義 | 输入候选值和WG定义 | Danh sách lựa chọn nhập liệu và định nghĩa WG
U3 | 成果物・マイルストーンの計画管理 | 成果物及里程碑的计划管理 | Quản lý kế hoạch sản phẩm bàn giao và mốc tiến độ
U4 | 障害・アクション・リスクの管理 | 障碍、行动和风险管理 | Quản lý trở ngại, hành động và rủi ro
U5 | 判断履歴と影響範囲の記録 | 记录决策历史及影响范围 | Ghi lại lịch sử quyết định và phạm vi ảnh hưởng
U6 | KPI定義・基準値・目標・実績 | KPI定义、基准值、目标和实际值 | Định nghĩa KPI, giá trị cơ sở, mục tiêu và thực tế
U7 | 重要な変更内容の記録 | 记录重要变更内容 | Ghi lại các thay đổi quan trọng
RESP_HEADER | 2. 更新責任 | 2. 更新责任 | 2. Trách nhiệm cập nhật
R1 | • WG Leader：WG会議後にWBS・課題・KPIを更新 | • WG负责人：WG会议后更新WBS、课题和KPI | • Trưởng WG: Cập nhật WBS, vấn đề và KPI sau cuộc họp WG
R2 | • 運営事務局：週次で未更新、期限超過、High、WG間依存を横断確認 | • 管理办公室：每周统筹确认未更新项、逾期项、High优先级及WG间依赖 | • Ban điều hành: Hàng tuần rà soát các mục chưa cập nhật, quá hạn, mức High và phụ thuộc giữa các WG
R3 | • 完了確認者：成果物または対応結果を確認して完了承認 | • 完成确认者：确认成果物或处理结果并批准完成 | • Người xác nhận hoàn thành: Kiểm tra sản phẩm bàn giao hoặc kết quả xử lý và phê duyệt hoàn thành
R4 | • 分科会Leader／拠点Sub Leader：重要事項を判断 | • 分科会负责人／据点副负责人：对重要事项作出判断 | • Trưởng tiểu ban / Phó trưởng đơn vị: Quyết định các vấn đề quan trọng
CYCLE_HEADER | 3. 週次サイクル | 3. 每周周期 | 3. Chu trình hàng tuần
C1 | • WG活動後：新規課題・決定・次アクションを登録 | • WG活动后：登记新课题、决策和下一步行动 | • Sau hoạt động WG: Đăng ký vấn đề mới, quyết định và hành động tiếp theo
C2 | • リーダー会前：事務局がアラートを抽出 | • 负责人会议前：管理办公室提取预警事项 | • Trước cuộc họp trưởng nhóm: Ban điều hành trích xuất các cảnh báo
C3 | • 週次リーダー会：判断待ち、横断課題、遅延を中心に協議 | • 每周负责人会议：重点讨论待决策事项、跨WG课题和延误 | • Họp trưởng nhóm hàng tuần: Tập trung thảo luận các mục chờ quyết định, vấn đề liên WG và chậm tiến độ
C4 | • 会議後：決定事項と担当期限を更新 | • 会后：更新决策事项、负责人和期限 | • Sau cuộc họp: Cập nhật quyết định, người phụ trách và thời hạn
ESC_HEADER | 4. エスカレーション条件 | 4. 升级条件 | 4. Điều kiện báo cáo cấp trên
E1 | • High優先度 | • High优先级 | • Mức ưu tiên High
E2 | • 期限超過または超過見込み | • 已逾期或预计将逾期 | • Đã quá hạn hoặc có khả năng quá hạn
E3 | • 複数WG・複数拠点に影響 | • 影响多个WG或多个据点 | • Ảnh hưởng đến nhiều WG hoặc nhiều đơn vị
E4 | • スコープ変更、投資、人員、上位判断が必要 | • 需要变更范围、投资、人员配置或上级决策 | • Cần thay đổi phạm vi, đầu tư, nhân sự hoặc quyết định cấp cao hơn
DASH_TITLE | 全体サマリー | 整体摘要 | Tổng quan | Tổng quan
DASH_DESC | 運営事務局・週次WGリーダー会用。入力は不要。WBS／課題ToDo／KPIの情報を自動集計する。 | 供管理办公室及每周WG负责人会议使用。无需输入，自动汇总WBS、课题ToDo和KPI信息。 | Dùng cho ban điều hành và cuộc họp trưởng WG hàng tuần. Không cần nhập liệu; thông tin WBS, Vấn đề/ToDo và KPI được tự động tổng hợp. | Dùng cho ban điều hành và cuộc họp trưởng WG hàng tuần. Không cần nhập liệu; thông tin WBS, Vấn đề/ToDo và KPI được tự động tổng hợp.
DASH_OPEN_WBS | 未完了WBS | 未完成WBS | WBS chưa hoàn thành | WBS chưa hoàn thành
DASH_DELAY_WBS | 遅延WBS | 延期WBS | WBS chậm tiến độ | WBS chậm tiến độ
DASH_OPEN_ISSUES | 未完了課題ToDo | 未完成课题ToDo | Vấn đề/ToDo chưa hoàn thành | Vấn đề/ToDo chưa hoàn thành
DASH_HIGH_OVERDUE | High／期限超過 | High／逾期 | High / Quá hạn | High / Quá hạn
DASH_KPI_MISS | KPI未達 | KPI未达标 | KPI chưa đạt | KPI chưa đạt
DASH_WG | WG | WG | WG | WG
DASH_OPEN_ISSUES_SHORT | 未完了課題 | 未完成课题 | Vấn đề chưa hoàn thành | Vấn đề chưa hoàn thành
DASH_HIGH_OVERDUE_SHORT | High/超過 | High/逾期 | High/Quá hạn | High/Quá hạn
DASH_WAITING | 判断/他WG待ち | 待决策/等待其他WG | Chờ quyết định/WG khác | Chờ quyết định/WG khác
DASH_CHART_TITLE | WG別 未完了課題 | 各WG未完成课题 | Vấn đề chưa hoàn thành theo WG | Vấn đề chưa hoàn thành theo WG
DASH_COUNT | 件数 | 数量 | Số lượng | Số lượng
DASH_ALL | 全体 | 整体 | Toàn bộ
M_TITLE | 入力マスタ | 输入主数据 | Danh mục nhập liệu
M_DESC | 入力規則で使用する候補値。事務局のみが変更する。 | 用于数据验证的候选值。仅限管理办公室修改。 | Các giá trị lựa chọn dùng cho xác thực dữ liệu. Chỉ ban điều hành được thay đổi.
M_WG | WG | WG | WG
M_SITE | 拠点 | 据点 | Đơn vị
M_STATUS | ステータス | 状态 | Trạng thái
M_PRIORITY | 優先度 | 优先级 | Mức ưu tiên
M_TYPE | 区分 | 分类 | Phân loại
M_KPI_LEVEL | KPI階層 | KPI层级 | Cấp KPI
M_JUDGMENT | 判定 | 判定 | Đánh giá
M_ALL | 全体 | 整体 | Toàn bộ
M_WG1 | WG-1 | WG-1 | WG-1
M_WG2 | WG-2 | WG-2 | WG-2
M_WG3 | WG-3 | WG-3 | WG-3
M_WG4 | WG-4 | WG-4 | WG-4
M_WG5 | WG-5 | WG-5 | WG-5
M_WG6 | WG-6 | WG-6 | WG-6
M_WG7 | WG-7 | WG-7 | WG-7
M_WG8 | WG-8 | WG-8 | WG-8
M_WG9 | WG-9 | WG-9 | WG-9
M_COMMON | 共通 | 共通 | Chung
M_KDC | KDC | KDC | KDC
M_KDTCN | KDTCN | KDTCN | KDTCN
M_KDTVN | KDTVN | KDTVN | KDTVN
M_NOT_STARTED | 未着手 | 未开始 | Chưa bắt đầu
M_IN_PROGRESS | 対応中 | 处理中 | Đang xử lý
M_WAIT_DECISION | 判断待ち | 待决策 | Chờ quyết định
M_WAIT_WG | 他WG待ち | 等待其他WG | Chờ WG khác
M_WAIT_COMPLETE | 完了確認待ち | 待确认完成 | Chờ xác nhận hoàn thành
M_COMPLETE | 完了 | 已完成 | Hoàn thành
M_HOLD | 保留 | 暂缓 | Tạm hoãn
M_WITHDRAWN | 取下 | 撤回 | Rút lại
M_HIGH | High | High | High
M_MIDDLE | Middle | Middle | Middle
M_LOW | Low | Low | Low
M_ISSUE | 課題 | 课题 | Vấn đề
M_TODO | ToDo | ToDo | ToDo
M_DECISION | 意思決定 | 决策 | Quyết định
M_RISK | リスク | 风险 | Rủi ro
M_FOUNDATION | 基盤成立 | 基础建立 | Thiết lập nền tảng
M_ADOPTION | 運用定着 | 运营固化 | Vận hành ổn định
M_BUSINESS | 業務成果 | 业务成果 | Kết quả nghiệp vụ
M_INVESTMENT | 投資成果 | 投资成果 | Kết quả đầu tư
M_UNSET | 未設定 | 未设置 | Chưa thiết lập
M_ON_TRACK | 順調 | 顺利 | Đúng tiến độ
M_CAUTION | 注意 | 注意 | Cần chú ý
M_DELAY | 遅延 | 延迟 | Chậm tiến độ
M_ACHIEVED | 達成 | 达成 | Đạt
M_NOT_ACHIEVED | 未達 | 未达成 | Chưa đạt
M_PRIORITY_GUIDE | 優先度の考え方 | 优先级说明 | Nguyên tắc ưu tiên
M_HIGH_DESC | High：分科会全体の進捗・費用・品質へ直接影響。 | High：直接影响整个分科会的进度、成本和质量。 | High: Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của toàn tiểu ban.
M_MIDDLE_DESC | Middle：個別WGの進捗・費用・品質へ直接影響。 | Middle：直接影响单个WG的进度、成本和质量。 | Middle: Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của từng WG.
M_LOW_DESC | Low：直接影響は小さいが成功に必要。 | Low：直接影响较小，但对成功仍有必要。 | Low: Ảnh hưởng trực tiếp nhỏ nhưng cần thiết để thành công.
WBS_TITLE | WBS・マイルストーン | WBS・里程碑 | WBS & Mốc tiến độ
WBS_DESC | 青字セルが入力欄。進捗率・残日数・遅延判定は自動計算。3行は入力例。 | 蓝色字体单元格为输入栏。进度率、剩余天数和延误判定自动计算。3行为输入示例。 | Các ô chữ màu xanh là ô nhập liệu. Tỷ lệ tiến độ, số ngày còn lại và đánh giá chậm tiến độ được tính tự động. 3 dòng là ví dụ nhập liệu.
WBS_ID | WBS ID | WBS ID | WBS ID
WBS_WG | WG | WG | WG
WBS_SITE | 拠点 | 据点 | Đơn vị
WBS_CATEGORY | 大区分 | 大类 | Phân loại chính
WBS_TASK | タスク／成果物 | 任务／成果物 | Nhiệm vụ / Sản phẩm bàn giao
WBS_OWNER | 責任者 | 负责人 | Người chịu trách nhiệm
WBS_PLAN_START | 開始予定 | 计划开始 | Ngày bắt đầu kế hoạch
WBS_PLAN_END | 終了予定 | 计划结束 | Ngày kết thúc kế hoạch
WBS_ACTUAL_START | 開始実績 | 实际开始 | Ngày bắt đầu thực tế
WBS_ACTUAL_END | 終了実績 | 实际结束 | Ngày kết thúc thực tế
WBS_PROGRESS | 進捗率 | 进度率 | Tỷ lệ tiến độ
WBS_STATUS | ステータス | 状态 | Trạng thái
WBS_DAYS | 残日数 | 剩余天数 | Số ngày còn lại
WBS_DELAY | 遅延判定 | 延误判定 | Đánh giá chậm tiến độ
WBS_LINK | 関連リンク | 相关链接 | Liên kết liên quan
WBS_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
ALERT_OVERDUE | 期限超過 | 逾期 | Quá hạn
ALERT_APPROACHING | 期限接近 | 临近期限 | Sắp đến hạn
ALERT_CHECK | 要確認 | 需确认 | Cần xác nhận
COMMON_EXAMPLE | 入力例 | 输入示例 | Ví dụ nhập liệu
COMMON_ALL_WG | 全WG | 全体WG | Tất cả WG
ROLE_PMO | 運営事務局 | 运营事务局 | Ban điều hành
ROLE_LEADER | WG Leader | WG Leader | Trưởng nhóm WG
ROLE_SUBLEADER | 分科会Leader | 分科会Leader | Trưởng tiểu ban
ROLE_MATERIALS | 資材 | 采购／物料 | Vật tư
ROLE_ALL_LEADERS | 全リーダー | 全体负责人 | Tất cả trưởng nhóm
WBS_CAT_STARTUP | 立上げ | 启动 | Khởi động
WBS_CAT_ANALYSIS | 現状分析 | 现状分析 | Phân tích hiện trạng
WBS_CAT_POLICY | 方針策定 | 方针制定 | Xây dựng định hướng
WBS_TASK_1 | WG運用ルールの確定 | 确定WG运营规则 | Xác định quy tắc vận hành WG
WBS_TASK_2 | 現状業務の棚卸し | 盘点现状业务 | Rà soát nghiệp vụ hiện tại
WBS_TASK_3 | 既存システム役割整理 | 梳理现有系统职责 | Sắp xếp vai trò hệ thống hiện hữu
ISSUE_TITLE | 課題・ToDo管理 | 课题・ToDo管理 | Quản lý Vấn đề & ToDo
ISSUE_DESC | 課題、ToDo、意思決定、リスクを一元管理。残日数とアラートは自動計算。4行は入力例。 | 统一管理课题、ToDo、决策与风险。剩余天数与预警自动计算。4行为输入示例。 | Quản lý tập trung vấn đề, ToDo, quyết định và rủi ro. Số ngày còn lại và cảnh báo được tính tự động. 4 dòng là ví dụ nhập liệu.
ISSUE_COL_ID | ID | ID | ID
ISSUE_COL_TYPE | 区分 | 类型 | Phân loại
ISSUE_COL_WG | WG | WG | WG
ISSUE_COL_SITE | 拠点 | 据点 | Đơn vị
ISSUE_COL_TITLE | 件名 | 主题 | Tiêu đề
ISSUE_COL_BG | 背景／問題 | 背景／问题 | Bối cảnh / Vấn đề
ISSUE_COL_ACTION | 次アクション | 下一步行动 | Hành động tiếp theo
ISSUE_COL_OWNER | オーナー | 负责人 | Người phụ trách
ISSUE_COL_COOP | 協力者 | 协同人 | Người phối hợp
ISSUE_COL_START | 起票日 | 发起日期 | Ngày tạo
ISSUE_COL_DUE | 期限 | 截止期限 | Thời hạn
ISSUE_COL_PRIORITY | 優先度 | 优先级 | Mức ưu tiên
ISSUE_COL_STATUS | ステータス | 状态 | Trạng thái
ISSUE_COL_DEP | 関連WG／依存先 | 关联WG／依赖方 | WG liên quan / Phụ thuộc
ISSUE_COL_COND | 完了条件 | 完成条件 | Điều kiện hoàn thành
ISSUE_COL_RESULT | 対応状況／結論 | 处理情况／结论 | Tình trạng xử lý / Kết luận
ISSUE_COL_LINK | 関連リンク | 相关链接 | Liên kết liên quan
ISSUE_COL_DAYS | 残日数 | 剩余天数 | Số ngày còn lại
ISSUE_COL_ALERT | アラート | 预警 | Cảnh báo
ISSUE_COL_UPDATED | 最終更新日 | 最终更新日 | Ngày cập nhật cuối
ISSUE_EX1_TITLE | 管理ルール確定 | 确定管理规则 | Xác định quy tắc quản lý
ISSUE_EX1_BG | WG開始前に共通ルールが必要 | WG启动前需要通用规则 | Cần quy tắc chung trước khi khởi động WG
ISSUE_EX1_ACT | 事務局内で項目・責任・締切を合意 | 事务局内部就项目、责任和截止日期达成一致 | Thống nhất các mục, trách nhiệm và thời hạn trong ban điều hành
ISSUE_EX1_COND | 運用ルール承認 | 运营规则获得批准 | Quy tắc vận hành được phê duyệt
ISSUE_EX2_TITLE | BOP運用・役割が不明確 | BOP运营与职责不明确 | Vận hành và vai trò BOP chưa rõ ràng
ISSUE_EX2_BG | 作成・承認・連携後の役割が未定義 | 编制、审批、对接后的职责未定义 | Chưa định nghĩa vai trò sau khi tạo, phê duyệt và liên kết
ISSUE_EX2_ACT | 現状業務と責任分担を整理 | 梳理现状业务与职责分工 | Rà soát nghiệp vụ hiện tại và phân công trách nhiệm
ISSUE_EX2_DEP | WG-8 システム統合 | WG-8 系统集成 | WG-8 Tích hợp hệ thống
ISSUE_EX2_COND | RACI合意 | 达成RACI共识 | Thống nhất bảng RACI
ISSUE_EX3_TITLE | 対象スコープ未確定 | 目标范围未确定 | Phạm vi mục tiêu chưa xác định
ISSUE_EX3_BG | 出荷物流の対象範囲が広い | 发货物流目标范围较广 | Phạm vi logistics giao hàng rộng
ISSUE_EX3_ACT | 現状工数を棚卸しし優先テーマを合意 | 盘点现状工时并就优先主题达成共识 | Rà soát công chuẩn hiện tại và thống nhất chủ đề ưu tiên
ISSUE_EX3_COND | 対象範囲承認 | 目标范围获批 | Phê duyệt phạm vi mục tiêu
ISSUE_EX4_TITLE | パートナー展開停滞 | 合作伙伴推广停滞 | Triển khai với đối tác bị đình trệ
ISSUE_EX4_BG | 仕様・費用負担・回収物流が未整理 | 规格、费用分摊、回收物流未理顺 | Chưa sắp xếp quy cách, chia sẻ chi phí và logistics thu hồi
ISSUE_EX4_ACT | 阻害要因と判断事項を整理 | 梳理阻碍因素与决策事项 | Sắp xếp các yếu tố cản trở và vấn đề cần quyết định
ISSUE_EX4_DEP | WG-1 部品受入 | WG-1 零部件接收 | WG-1 Tiếp nhận linh kiện
ISSUE_EX4_COND | 展開方針合意 | 达成推广方针共识 | Thống nhất định hướng triển khai
DEC_TITLE | 決定事項ログ | 决议事项记录 | Nhật ký quyết định
DEC_DESC | 会議で決まった内容と影響範囲を記録。後から判断理由を追える状態にする。 | 记录会议决定内容及影响范围，确保事后可追溯决策原因。 | Ghi lại nội dung quyết định trong cuộc họp và phạm vi ảnh hưởng. Giúp theo dõi lại lý do đưa ra quyết định.
DEC_COL_ID | 決定ID | 决议ID | Mã quyết định
DEC_COL_DATE | 決定日 | 决议日期 | Ngày quyết định
DEC_COL_FORUM | 会議／場 | 会议／场合 | Cuộc họp / Diễn đàn
DEC_COL_TITLE | 件名 | 主题 | Tiêu đề
DEC_COL_CONTENT | 決定内容 | 决议内容 | Nội dung quyết định
DEC_COL_REASON | 判断理由 | 决策原因 | Lý do quyết định
DEC_COL_DECIDER | 判断者 | 决策人 | Người quyết định
DEC_COL_WG | 対象WG | 对象WG | WG áp dụng
DEC_COL_SITE | 対象拠点 | 对象据点 | Đơn vị áp dụng
DEC_COL_SCOPE | 影響範囲 | 影响范围 | Phạm vi ảnh hưởng
DEC_COL_LEAD | 実施責任者 | 实施负责人 | Người chịu trách nhiệm thực hiện
DEC_COL_DUE | 反映期限 | 生效期限 | Thời hạn áp dụng
DEC_COL_ISSUE_ID | 関連課題ID | 关联课题ID | Mã vấn đề liên quan
DEC_COL_LINK | 関連資料リンク | 相关资料链接 | Liên kết tài liệu liên quan
DEC_COL_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
DEC_EX1_FORUM | 事務局打合せ | 事务局例会 | Họp ban điều hành
DEC_EX1_TITLE | 管理ツール初版 | 管理工具初版 | Bản đầu tiên công cụ quản lý
DEC_EX1_CONTENT | Excel一元管理案を事務局内レビューへ進める | 推进Excel统一管理方案至事务局内部评审 | Đưa phương án quản lý tập trung bằng Excel vào rà soát nội bộ ban điều hành
DEC_EX1_REASON | 共通ルールを先に固めるため | 为优先确立通用规则 | Để củng cố các quy tắc chung trước tiên
KPI_TITLE | KPI管理 | KPI管理 | Quản lý KPI
KPI_DESC | KPIは「基盤成立→運用定着→業務成果→投資成果」の順に管理。基準値・目標値は検証結果に基づき更新する。 | KPI按“基础建立→运营固化→业务成果→投资成果”顺序管理。基准值与目标值根据验证结果更新。 | KPI được quản lý theo thứ tự: 'Thiết lập nền tảng → Vận hành ổn định → Kết quả nghiệp vụ → Kết quả đầu tư'. Cập nhật giá trị cơ sở và mục tiêu theo kết quả kiểm chứng.
KPI_COL_ID | KPI ID | KPI ID | Mã KPI
KPI_COL_WG | WG | WG | WG
KPI_COL_LEVEL | 階層 | 层级 | Cấp độ
KPI_COL_NAME | KPI名 | KPI名称 | Tên KPI
KPI_COL_PURPOSE | 目的 | 目的 | Mục đích
KPI_COL_FORMULA | 定義／算式 | 定义／算式 | Định nghĩa / Công thức
KPI_COL_UNIT | 単位 | 单位 | Đơn vị tính
KPI_COL_FREQ | 測定頻度 | 测量频次 | Tần suất đo lường
KPI_COL_SOURCE | データソース | 数据来源 | Nguồn dữ liệu
KPI_COL_OWNER | オーナー | 负责人 | Người phụ trách
KPI_COL_BASE | 基準値 | 基准值 | Giá trị cơ sở
KPI_COL_TARGET | 目標値 | 目标值 | Giá trị mục tiêu
KPI_COL_ACTUAL | 実績値 | 实际值 | Giá trị thực tế
KPI_COL_RATE | 達成率 | 达成率 | Tỷ lệ đạt
KPI_COL_JUDGE | 判定 | 判定 | Đánh giá
KPI_COL_DATE | 測定日 | 测量日期 | Ngày đo
KPI_COL_ACTION | 次アクション | 下一步行动 | Hành động tiếp theo
KPI_COL_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
KPI_UNIT_TIME | 時間 | 小时 | Giờ
KPI_UNIT_MONEY | 金額 | 金额 | Số tiền
KPI_FREQ_MONTH | 月次 | 月度 | Hàng tháng
KPI_FREQ_QUARTER | 四半期 | 季度 | Hàng quý
KPI_SRC_ACTUAL | 現場実績 | 现场实际 | Thực tế hiện trường
KPI_SRC_WG_SUM | 各WG集計 | 各WG汇总 | Tổng hợp từ các WG
KPI_EX1_NAME | BOP整備率 | BOP完善率 | Tỷ lệ hoàn thiện BOP
KPI_EX1_PURPOSE | 作業指示基盤の成立 | 建立作业指导基础 | Thiết lập nền tảng chỉ dẫn công việc
KPI_EX1_FORMULA | 有効BOP数÷対象部品数 | 有效BOP数÷对象零部件数 | Số BOP hợp lệ ÷ Số linh kiện mục tiêu
KPI_EX1_ACTION | 定義と対象範囲を確定 | 确定定义与目标范围 | Xác định định nghĩa và phạm vi mục tiêu
KPI_EX2_NAME | 手修正率 | 手动修正率 | Tỷ lệ chỉnh sửa thủ công
KPI_EX2_PURPOSE | 運用安定性の確認 | 确认运行稳定性 | Xác nhận độ ổn định vận hành
KPI_EX2_FORMULA | 手修正件数÷総実行件数 | 手动修正件数÷总执行件数 | Số lượt chỉnh sửa thủ công ÷ Tổng số lượt thực hiện
KPI_EX2_ACTION | 測定方法を確定 | 确定测量方法 | Xác định phương pháp đo lường
KPI_EX3_NAME | 出荷LT | 发货LT | Thời gian chuẩn bị giao hàng (LT)
KPI_EX3_PURPOSE | 出荷業務効率の改善 | 改善发货业务效率 | Cải thiện hiệu quả nghiệp vụ giao hàng
KPI_EX3_FORMULA | 完成から出荷完了までの中央値 | 从完成到发货完成的中位数 | Trung vị thời gian từ khi hoàn thành đến khi xuất hàng
KPI_EX3_ACTION | 現状値を取得 | 获取当前值 | Thu thập giá trị hiện tại
KPI_EX4_NAME | 年間純効果額 | 年净效益额 | Giá trị hiệu quả ròng hàng năm
KPI_EX4_PURPOSE | 投資判断 | 投资决策 | Đánh giá quyết định đầu tư
KPI_EX4_FORMULA | 工数＋品質＋在庫＋停止回避効果－年間維持費 | 工时＋质量＋库存＋停线避免效益－年维护费用 | Hiệu quả nhân công + chất lượng + tồn kho + tránh dừng máy - chi phí duy trì hàng năm
KPI_EX4_ACTION | 算定ルールを確定 | 确定测算规则 | Xác định quy tắc tính toán
REV_TITLE | 更新履歴 | 更新历史 | Lịch sử cập nhật
REV_DESC | 重要なルール変更、マスタ変更、構造変更を記録する。 | 记录重要规则变更、主数据变更及结构变更。 | Ghi lại các thay đổi quan trọng về quy tắc, dữ liệu danh mục và thay đổi cấu trúc.
REV_COL_NO | 更新No. | 更新序号 | Số cập nhật
REV_COL_DATE | 更新日 | 更新日期 | Ngày cập nhật
REV_COL_AUTHOR | 更新者 | 更新人 | Người cập nhật
REV_COL_TARGET | 対象シート | 对象工作表 | Trang tính áp dụng
REV_COL_CONTENT | 変更内容 | 变更内容 | Nội dung thay đổi
REV_COL_REASON | 変更理由 | 变更原因 | Lý do thay đổi
REV_COL_APPROVER | 承認者 | 审批人 | Người phê duyệt
REV_COL_NOTE | 備考 | 备注 | Ghi chú
REV_EX1_CONTENT | 管理ツール初版作成 | 创建管理工具初版 | Tạo bản dự thảo đầu tiên của công cụ quản lý
REV_EX1_REASON | 事務局説明資料の運用案を具体化 | 具体化事务局说明材料中的运营方案 | Cụ thể hóa phương án vận hành trong tài liệu giải trình của ban điều hành
PARA_TITLE | 5. 並行翻訳ルール（新入力対応） | 5. 并行翻译规则（新输入） | 5. Quy tắc dịch song song (nội dung mới)
PARA_DESC | 自由記入欄（ベトナム語）に入力すると、隣接するJP/CN列がTRANSLATE関数で自動翻訳される（M365・ネット要）。 | 越南语列正常输入。相邻的JP/CN列用TRANSLATE自动翻译（需M365和网络）。 | Cột tiếng Việt nhập liệu bình thường. Các cột JP/CN kề cạnh tự động dịch bằng hàm TRANSLATE (cần M365 + mạng).
PARA_HOWTO | 使い方：母語で入力→他言語列を参照→空欄は翻訳しない→3000文字以内 | 用法：用母语输入→查看其他语言列→空栏不翻译→3000字符以内 | Cách dùng: Nhập tiếng mẹ đẻ → đọc cột khác → ô trống không dịch → dưới 3000 ký tự
NEW_JP_SUFFIX | (JP) | (JP) | (JP)
NEW_CN_SUFFIX | (CN) | (CN) | (CN)
NEW_VI_SUFFIX | (VI) | (VI) | (VI)
BACKUP_TITLE | 6. 削除防止・バックアップ | 6. 防删除与备份 | 6. Chống xóa & sao lưu
BACKUP_DESC | 行を物理削除禁止。取下に変更し_ゴミ箱へコピー。SharePointでバージョン履歴500件・週次別名保存。 | 禁止物理删除。改为撤回并复制到回收站。SharePoint启用500版本・每周另存。 | Cấm xóa dòng vật lý. Chuyển sang "Rút lại" và sao chép sang _ゴミ箱_Backup. Bật Version History 500 bản trên SharePoint, hàng tuần lưu riêng.
GOMI_NO | No. | 序号 | Số
GOMI_DATE | 削除日 | 删除日期 | Ngày xóa
GOMI_SHEET | 対象シート | 对象工作表 | Trang tính
GOMI_ID | 対象ID | 对象ID | Mã
GOMI_SNAP | 内容スナップショット | 内容快照 | Nội dung snapshot
GOMI_BY | 削除者 | 删除人 | Người xóa
GOMI_REASON | 理由 | 原因 | Lý do